## Summary
항목 | 내용 | 상태 | 다음 조치
QA 대상 | 이어하기 기능 단위 리팩토링 | 부분 완료 | HasGameSave 검증 강화 필요
테스트 방식 | PlayMode 테스트 자동화 | 테스트 추가 완료 | Unity Test Runner 또는 MCP 재실행
MCP 상태 | get_scene_info 정상, run_tests PlayMode timeout | 부분 실패 | Unity Test Runner 직접 실행 확인
주요 위험 | savedStage=0도 저장 있음으로 판단 가능 | 위험 | PlayerPrefsSaveStore.HasGameSave 조건 수정
테스트 어셈블리 | Assets/Tests/PlayMode/PlayModeTests.asmdef 하나만 남음 | 정상 | 중복 asmdef 재생성 주의

## Functional QA
테스트명 | 검증 목적 | 입력 조건 | 예상 결과 | 현재 결과 | 판정 | 비고
ContinueButton_Hides_WhenSaveMissing | 저장 없음 상태에서 이어하기 버튼 숨김 | savedStage 삭제, playingStage 삭제 | loadButton GameObject 비활성 | PlayMode 실행 timeout | 미확인 | 테스트 코드 추가됨
ContinueButton_Shows_WhenSavedStageExists | 저장 있음 상태에서 이어하기 버튼 표시 | savedStage=3, playingStage=3 | loadButton GameObject 활성 | PlayMode 실행 timeout | 미확인 | 테스트 코드 추가됨
GameSaveController_LoadsSavedStage_WhenSavedStageExists | 새 저장 시스템이 savedStage를 읽는지 확인 | savedStage=3 | GetGameSave().savedStage == 3 | PlayMode 실행 timeout | 미확인 | 테스트 코드 추가됨
GameSaveController_DoesNotTreatZeroStageAsSave | 잘못된 저장값 0 방어 | savedStage=0 | HasGameSave() == false | 정적 QA 기준 실패 가능 | FAIL 예상 | 현재 HasGameSave는 키 존재만 확인

## MCP Runs
시도 | 도구 | 모드 | 필터 | 결과 | 분석
1 | mcp_unity.run_tests | PlayMode | GameSaveContinueTests | timeout | PlayMode Test Runner 응답 없음
2 | mcp_unity.run_tests | PlayMode | 단일 테스트 | timeout | 필터 문제가 아님
3 | mcp_unity.get_scene_info | N/A | N/A | 정상 | MCP 연결 자체는 살아 있음
4 | mcp_unity.run_tests | EditMode | GameSaveContinueTests | 0개 실행 | PlayMode 테스트가 EditMode에서 잘못 잡히는 문제 해결
5 | asmdef 정리 | N/A | N/A | 정상 | 중복 Tests.asmdef 제거 확인

## Issues
우선순위 | 이슈 | 근거 파일 | 영향 | 권장 수정
높음 | HasGameSave가 savedStage 키 존재만 확인 | Assets/Script/Save/PlayerPrefsSaveStore.cs | savedStage=0이어도 이어하기 가능 | HasKey && GetInt(savedStage,0) >= 1 조건으로 강화
중간 | PlayMode Test Runner MCP timeout | MCP run_tests | 자동 QA 결과 수집 불가 | Unity Editor Test Runner에서 직접 실행 후 결과 기록
낮음 | StartSavedStage에서 GetGameSave 두 번 호출 | Assets/Script/Start Screen/StartScreenEvent.cs | 가독성 저하 | 한 번 읽은 savedStage 변수를 재사용
낮음 | LoadStage 미사용 선언 잔존 | Assets/Script/Start Screen/StartScreenEvent.cs | 죽은 코드 잔존 | 참조 0개 확인 후 다음 기능 단위에서 삭제