## DEV Records
id | date | status | feature | summary | changed_files | tests | next_action
DEV-001 | 2026-06-05 | Done | Slime/Skeleton Summon 데이터화 | Slime과 Skeleton에 SummonData 기반 초기화와 fallback 값을 유지하는 데이터화 흐름을 추가했다. | Assets/Script/Summons/Slime.cs; Assets/Script/Summons/Skeleton.cs; Assets/Script/Summons/Data/SlimeSummonData.asset; Assets/Script/Summons/Data/SkeletonSummonData.asset | SummonDataRegressionTests 통과 | LowDevil/HighDevil 데이터화로 확장
DEV-002 | 2026-06-05 | Done | LowDevil/HighDevil Summon 데이터화 | LowDevil과 HighDevil에 SummonData 기반 초기화와 fallback 값을 유지하는 데이터화 흐름을 추가했다. | Assets/Script/Summons/LowDevil.cs; Assets/Script/Summons/HighDevil.cs; Assets/Script/Summons/Data/LowDevilSummonData.asset; Assets/Script/Summons/Data/HighDevilSummonData.asset | SummonDataRegressionTests 통과 | KingSlime 데이터화로 확장
DEV-002-KingSlime | 2026-06-05 | Done | KingSlime Summon 데이터화 | KingSlime에 SummonData 기반 초기화와 fallback 값을 유지하는 데이터화 흐름을 추가했다. | Assets/Script/Summons/KingSlime.cs; Assets/Script/Summons/Data/KingSlimeSummonData.asset | SummonDataRegressionTests 통과 | Spirit 계열 데이터화 검토
DEV-002A | 2026-06-05 | Done | SummonDataRegressionTests 기대값 표현 정리 | 긴 기대값 인자 나열을 테스트 전용 ExpectedSummon, ExpectedAttack 표현으로 정리했다. | Assets/Tests/EditMode/Editor/SummonDataRegressionTests.cs | SummonDataRegressionTests 통과 | 테스트 기대값 추가 시 같은 표현 사용
DEV-007A | 2026-06-06 | Done | 1스테이지 전투 시작 흐름 정리 | 전투 시작 흐름을 BattleStartController 단일 진입점으로 정리하고 적 배치 뒤 첫 턴 초기화가 이어지게 했다. | Assets/Script/Battle/BattleStartController.cs; Assets/Script/Battle/BattleController.cs | Unity compile; PlayMode smoke 확인 | 1스테이지 PlayMode Smoke QA 수행
DEV-007B | 2026-06-06 | Done | 1스테이지 PlayMode Smoke 확인 | 전투 시작, 적 배치, 첫 플레이어 턴 진입을 PlayMode Smoke로 확인했다. | Assets/Tests/PlayMode 또는 QA 기록 | QA-017 Pass | 턴 흐름 책임 정리로 이동
DEV-008A | 2026-06-06 | Done | TurnController StartTurn/EndTurn 책임 분리 | TurnController.StartTurn과 EndTurn의 플레이어/적 턴 분기를 작은 메서드로 나누고 상태 갱신과 승리 판정을 이름이 드러나는 흐름으로 정리했다. | Assets/Script/Battle/TurnController.cs | QA-012 turn flow Pass | 플레이어 버튼 흐름 정리
DEV-010C | 2026-06-06 | Done | Player 소환 버튼 조건 분리 | Player의 소환 버튼 검증 흐름을 버튼별 책임이 드러나도록 분리했다. | Assets/Script/Battle/Unit/Player.cs | 정적 검토 및 관련 QA 기록 | Player 버튼 후속 흐름 정리
DEV-010D | 2026-06-06 | Done | Player 재소환 버튼 조건 분리 | Player의 재소환 버튼 검증 흐름을 별도 책임으로 정리했다. | Assets/Script/Battle/Unit/Player.cs | 정적 검토 및 관련 QA 기록 | 턴 종료 버튼 흐름 정리
DEV-010E | 2026-06-06 | Done | Player 턴 종료 버튼 조건 분리 | Player의 턴 종료 버튼 조건과 실행 흐름을 분리했다. | Assets/Script/Battle/Unit/Player.cs | 정적 검토 및 관련 QA 기록 | 버튼 색상 갱신 정리
DEV-010F | 2026-06-06 | Done | Player 재소환 버튼 색상 갱신 분리 | 재소환 버튼 색상 갱신 책임을 버튼 조건 처리와 분리했다. | Assets/Script/Battle/Unit/Player.cs | 정적 검토 및 관련 QA 기록 | Plate 관련 로직 정리로 이동
DEV-012C | 2026-06-06 | Done | PlateController 리스트/카운트 네이밍 정리 | PlateController의 리스트와 카운트 관련 이름을 역할이 드러나도록 정리했다. | Assets/Script/Battle/PlateControl/PlateController.cs | 정적 검토 및 관련 QA 기록 | Plate 관련 하위 정리 계속
DEV-012D | 2026-06-06 | Done | Plate 관련 로직 하위 정리 | Plate 관련 로직 정리 작업판의 하위 완료 항목으로 정리했다. | Assets/Script/Battle/PlateControl/PlateController.cs; Assets/Script/Battle/Unit/Plate.cs | 정적 검토 및 관련 QA 기록 | DEV-013 마무리로 이동
DEV-012E | 2026-06-06 | Backlog | Plate 관련 소규모 리팩터링 후보 분리 | 완료 항목이 아니라 다음 기능 목표 후보로 분리해 Backlog에 내렸다. | 작업판 기록 | 테스트 없음 | 다음 기능 목표 선정 시 재검토
DEV-013 | 2026-06-06 | Done | Plate 관련 로직 정리 마무리 | Plate 관련 로직 정리 작업을 마무리 후보로 정리하고 Ready 항목으로 등록했다. | Assets/Script/Battle/PlateControl/PlateController.cs; Assets/Script/Battle/Unit/Plate.cs | 관련 Plate QA 기록 | Plate 책임 분리 2차로 이동
DEV-014 | 2026-06-06 | Done | Plate 책임 분리 2차 | Plate의 책임이 섞인 흐름을 현재 구조를 유지하면서 더 작은 판단 단위로 나눴다. | Assets/Script/Battle/Unit/Plate.cs | Unity compile 및 관련 테스트 기록 | 특수공격 타겟 타입 분리
DEV-015 | 2026-06-06 | Done | Plate 특수공격 타겟 타입 판단 분리 | Plate의 특수공격 타겟 타입 판단 책임을 별도 흐름으로 정리했다. | Assets/Script/Battle/Unit/Plate.cs | Unity compile 및 관련 테스트 기록 | Player 특수공격 타겟 타입 분리
DEV-016 | 2026-06-06 | Done | Player 특수공격 타겟 타입 판단 분리 | Player의 특수공격 타겟 타입 판단 책임을 별도 흐름으로 정리했다. | Assets/Script/Battle/Unit/Player.cs | Unity compile 및 관련 테스트 기록 | BattleController 공개 API 호환 정리
DEV-017 | 2026-06-06 | Done | BattleController 특수공격 정보 공개 API 호환 유지 | 타 클래스 접근을 고려해 BattleController 특수공격 정보 공개 API 호환을 유지하면서 책임을 정리했다. | Assets/Script/Battle/BattleController.cs | Unity compile 0 warning; Plate EditMode 21/21; 1스테이지 턴 왕복 PlayMode 1/1 | Plate 공격 대상 클릭 흐름 정리
DEV-018 | 2026-06-06 | Done | Plate 공격 대상 선택 클릭 흐름 정리 | Plate 공격 대상 클릭 흐름을 PlateController.TryGetAttackTargetPlate 기준으로 정리했다. | Assets/Script/Battle/Unit/Plate.cs; Assets/Script/Battle/PlateControl/PlateController.cs; Assets/Tests/EditMode/Editor/PlateSummonDrawStaticRegressionTests.cs | Unity compile 0 warning; Plate EditMode 21/21; 1스테이지 턴 왕복 PlayMode 1/1 | Hover 표시 흐름 또는 Player 대상 선택 대기 코루틴 중복 정리 검토
DEV-019 | 2026-06-06 | Done | Plate 공격 대상 hover/click 조회 기준 통합 | Plate 공격 대상 hover와 click이 TryGetAttackTargetPlate 조회 경로를 함께 쓰도록 정리했다. | Assets/Script/Battle/Unit/Plate.cs; Assets/Script/Battle/PlateControl/PlateController.cs; Assets/Tests/EditMode/Editor/PlateSummonDrawStaticRegressionTests.cs | Unity compile 0 warning; Plate EditMode 21/21; 1스테이지 턴 왕복 PlayMode 1/1 | Player 대상 선택 대기 코루틴 중복 정리 검토
DEV-020 | 2026-06-06 | Done | Player 대상 Plate 선택 대기 코루틴 중복 정리 | Player의 아군/적 대상 Plate 선택 대기 루프를 WaitForTargetPlateSelection 공통 코루틴으로 정리했다. | Assets/Script/Battle/Unit/Player.cs; Assets/Tests/EditMode/Editor/PlateSummonDrawStaticRegressionTests.cs | Unity compile 0 warning; Plate EditMode 22/22; 1스테이지 턴 왕복 PlayMode 1/1 | FlowAgent가 다음 기능 목표 선정

## QA Records
id | date | status | target | qa_depth | summary | tests | result | next_action
QA-002 | 2026-06-04 | Pass | 전투 결과 Alert 흐름 | PlayMode smoke | 전투 결과 Alert 연결, 진행 저장, 다음 씬 이동 흐름을 확인했다. | PlayMode 흐름 확인 | Pass | 완료 기록 보관
QA-003 | 2026-06-04 | Pass | MCP PlayMode 연결 유지 | PlayMode 전체 테스트 | MCP PlayMode 연결 유지와 PlayMode 전체 테스트 통과를 확인했다. | PlayMode 25/25 | Pass | 완료 기록 보관
QA-004 | 2026-06-04 | Pass | Only Mouse Space 입력 차단 | UI 연결 확인 | Only Mouse Space 차단 코드, 클릭 UnityEvent, Gameplay 토글 연결을 확인했다. | 코드 및 UnityEvent 연결 확인 | Pass | 완료 기록 보관
QA-005 | 2026-06-04 | Pass | Story Skip 버튼 연결 | UI 연결 확인 | Story Skip 버튼, StorySkipView.SkipBtn, StorySkipView.skipAlert UnityEvent 연결을 확인했다. | UnityEvent 연결 확인 | Pass | 완료 기록 보관
QA-006 | 2026-06-02 | Pass | 볼륨 0 음소거와 복구 | 사용자 수동 확인 | 볼륨 0 음소거와 복구가 정상 동작함을 사용자 수동 확인 기준으로 확인했다. | 수동 확인 | Pass | 완료 기록 보관
QA-007 | 2026-06-04 | Pass | 비디오 저장 인덱스와 HUD 토글 | 저장/연결 확인 | 비디오 저장 인덱스 복구 테스트와 HUD 비디오 토글 6개 연결을 확인했다. | 복구 테스트 및 토글 연결 확인 | Pass | 완료 기록 보관
QA-008 | 2026-06-04 | Pass | 저장 진행도와 스테이지 흐름 | PlayMode 테스트 | 저장 진행도와 스테이지 흐름 관련 PlayMode 테스트 통과를 확인했다. | PlayMode 테스트 통과 | Pass | 완료 기록 보관
QA-010 | 2026-06-04 | Pass | Fight 1Stage 연결 | 씬 연결 확인 | Fight 1Stage의 6종 소환수 참조, Plate 3개, Draw/ReDraw 패널 연결을 확인했다. | 참조 및 패널 연결 확인 | Pass | 완료 기록 보관
QA-012 | 2026-06-06 | Pass | 턴 흐름 기능 개발 | Compile/EditMode/PlayMode | 턴 흐름 기능 개발 후 컴파일, EditMode, 1스테이지 턴 왕복 PlayMode를 확인했다. | Unity compile; StageEnemyPlacement 9/9; StageSceneConnection 5/5; PlayMode 1/1 | Pass | 완료 기록 보관
QA-013 | 2026-06-05 | Pass | Slime/Skeleton SummonData 연결 | 데이터 연결 확인 | Slime과 Skeleton의 SummonData 연결을 확인했다. | SummonData 연결 확인 | Pass | 완료 기록 보관
QA-014 | 2026-06-05 | Pass | LowDevil/HighDevil SummonData 연결 | 데이터 연결 확인 | LowDevil과 HighDevil의 SummonData 연결을 확인했다. | SummonData 연결 확인 | Pass | 완료 기록 보관
QA-015 | 2026-06-05 | Pass | KingSlime SummonData 연결 | 데이터 연결 확인 | KingSlime의 SummonData 연결을 확인했다. | SummonData 연결 확인 | Pass | 완료 기록 보관
QA-016 | 2026-06-05 | Pass | WaterSpirit/GrassSpirit SummonData 연결 | GUID 참조/컴파일/EditMode | WaterSpirit와 GrassSpirit 프리팹이 각각 SummonData asset을 참조하고, 컴파일과 EditMode 테스트가 통과했다. | find_references_by_guid; recompile_scripts; EditMode 93/93 | Pass | DEV-003 전투 공격 실행 흐름 분리 분석
QA-017 | 2026-06-06 | Pass | DEV-007B 1스테이지 PlayMode Smoke | PlayMode smoke | Slime 2회 배치와 첫 플레이어 턴 시작을 확인했다. | 1스테이지 PlayMode Smoke | Pass | 턴 흐름 책임 정리로 이동
QA-018 | 2026-06-06 | Pass | DEV-017 BattleController 특수공격 정보 공개 API 호환 | Compile/EditMode/PlayMode | BattleController 특수공격 정보 공개 API 호환 유지 변경을 검증했다. | Unity compile 0 warning; Plate EditMode 21/21; 1스테이지 턴 왕복 PlayMode 1/1 | Pass | DEV-018 진행
QA-019 | 2026-06-06 | Pass | DEV-018 Plate 공격 대상 선택 클릭 흐름 | Compile/EditMode/PlayMode | Plate 공격 대상 선택 클릭 흐름 정리를 검증했다. | Unity compile 0 warning; Plate EditMode 21/21; 1스테이지 턴 왕복 PlayMode 1/1 | Pass | DEV-019 진행
QA-020 | 2026-06-06 | Pass | DEV-019 Plate hover/click 조회 기준 통합 | Compile/EditMode/PlayMode | Plate 공격 대상 hover/click 조회 기준 통합을 검증했다. | Unity compile 0 warning; Plate EditMode 21/21; 1스테이지 턴 왕복 PlayMode 1/1 | Pass | DEV-020 진행
QA-021 | 2026-06-06 | Pass | DEV-020 Player 대상 Plate 선택 대기 코루틴 중복 정리 | Compile/EditMode/PlayMode | Player 대상 Plate 선택 대기 코루틴 중복 정리를 검증했다. | Unity compile 0 warning; Plate EditMode 22/22; 1스테이지 턴 왕복 PlayMode 1/1 | Pass | FlowAgent가 다음 기능 목표 선정